## Feuil1
QualitExpert Exemple de diagramme de Gantt
|  | Début | Duréée | Fin
75% | Tache 1 : Recueil des besoins | 2022-07-18 | 4 | 2022-07-22
25% | Tache 2 : Analyses des résultats | 2022-07-21 | 6 | 2022-07-27
50% | Tache 3 : Développements | 2022-07-19 | 3 | 2022-07-22
25% | Tache 4 : Tests | 2022-07-21 | 5 | 2022-07-26
50% | Tache 5 : Corrections de Bugs | 2022-07-20 | 5 | 2022-07-25
25% | Tache 6 : Formation de l'équipe | 2022-07-23 | 5 | 2022-07-28
10% | Tache 7 : Déployement en Production | 2022-07-25 | 10 | 2022-08-04
Formulas:
Fin = [Début]+[Duréée]